## Hoja 1
ÁREA | OBJETIVO | Período | Q2
|  |  | Acción Clave | % de cumplimiento | Prioridad | Responsable Acción | Fecha Límite | Check point | Resultado de la acción
administracion | Asegurar la entrega de los balances anuales antes de la fecha límite (mayo) | Q1/Q2/Q3/Q4 | Revisar, registrar, corregir todos los movimientos contables para asegurar la correcta elaboracion del balance en tiempo y forma. | 80% | alta | Gerente Administracion, Tesoreria, Estudio contable | diciembre | avanzado | informacion correcta en tiempo y forma
|  | Q1/Q2 | Entregar el balance 2024 en tiempo y en forma | 100% | alta | Gerente Administracion, Tesoreria, Estudio contable | 2025-05-15 | Finalizado | entregado el 29/4
|  | Q3/Q4 | Implementar la realizacion de 2 balances de corte (abril y agosto) previos al balance de cierre de ejercicio | 40% | media | Gerente Administracion, Tesoreria, Estudio contable | julio/noviembre | en curso | agilizar el balance de cierre
| Optimizar el control de gastos y flujo de caja | Q1/Q2/Q3/Q4 | Reforzar las estrategias de planificacion y proyeccion de los flujos de caja para asegurar la sostenibilidad de la empresa. Implementar una politica de control de gastos mas estricta y un sistema de ahorro en costos operativos. | 70% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria | anual | avanzado | mejorar el control de gastos y costos
|  | Q1/Q2/Q3/Q4 | implementar sistema de pagos con su debido respaldo/ autorizacion previa. Establer dias de pagos. Analizar forma de pago conveniente | 80% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria | anual | avanzado | mejorar el control de gastos y costos. Optimizar tiempos
|  | Q1/Q2 | actualizar la politica de adelantos a proveedores y achicar el monto girado en concepto de adelanto | 95% | alta | Gerente Administracion - Area proveedores | mayo | avanzado | contar con mayor capital para invertir
| mejorar mi practica profesional | Q1/Q2/Q3/Q4 | desarrollar un plan de crecimiento personal profesional junto con Ale coach | 30% | alta | gerente Administracion- Ale | anual | en curso | crecimiento personal
| Mejorar informes para la direccion | Q1/Q2/Q3/Q4 | eficientizar los informes existentes para facilitar la toma de desiciones y el control estrategico. Establecer y respetar tiempos de entrega, generar reuniones para el analisis de los mismos | 70% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria - ontador externo | anual | avanzado | informacion clara y adeacuada para toma de desiciones
|  | Q1 | elaborar presupuesto anual 2025 | 100% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria - ontador externo | marzo | finalizado | tener proyeccion anual para comparar proyectado vs real
|  | Q1/Q2 | rediseñar el EERR, agrupar informacion por aereas de la empresa para facilitar comprensiony toma de decisiones | 90% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria - ontador externo | mayo | avanzado | informacion agrupada por unidad de negocios
|  | Q4 | rediseñar forma de preparacion de selfie para optimizar resultados y agilizar tiempos de entrega | 75% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria - ontador externo | diciembre | avanzado | informacion clara y adeacuada para toma de desiciones
| Eficientizar los procesos de trabajo de la gerencia de administración | Q3/Q4 | revisar y actualizar procedimientos , actividades, objetivos, registros y toda documentacion relacionada al proceso contable administrativo. Identificar oportunidades de mejora en rocesos claves que toquen a administración. Priorizar según impacto e implentar | 40% | alta | gerente administracion | diciembre | en curso | eficientizar procesos
|  | Q2/Q3/Q4 | Revisar procesos ejecutados en el área actualmente e identificar tareas poco eficientes (duplicidad de tareas, controles innecesarios, etc.) | 60% | Alta | Gerente Administración | diciembre | avanzado | eficientizar procesos
|  | Q2/Q3/Q4 | Reasignación de actividades entre los miembros del equipo | 60% | alta | Gerente Administración | octubre | avanzado | eficientizar procesos
|  | Q3/Q4 | Realizar seguimiento a lo implementado | 30% | Alta | Gerente de Adminitración | anual | en curso | eficientizar procesos
|  | Q3/Q4 | Identificar nuevas oportunidades para potenciar la eficiencia | 20% | alta | Gerente de Administración y Equipo | anual | en curso | eficientizar procesos
| unificar los servicios externos de asesoramiento contable | Q3 | reducir de 3 a un estudio contable, para optimizar costos y beneficios | 80% | alta | gerente administracion -direccion | julio | avanzado | optimizar costos, recursos y resultados
| Potenciar el trabajo en equipo | Q3/Q4 | Calendarizar reuniones de trabajo con el equipo de pares | 10% | alta | gerente administracion - otros gerentes | julio | en curso | lograr equipos motivados, trbajando en sintonia con toda la organizacion
|  | Q3/Q4 | Diseñar y consensuar una agenda de trabajo compartido para trabajar en los espacios asignados | 0% | media | gerente administracion - otros gerentes | septiembre |  | trabajar en sintonia, eficientizar procesos
| Rediseñar la estructura organizacional de la Gerencia | Q3/ Q4 | Acompañar a la organización al rediseño de la estructura trabajando por equipos multidisciplinarios que mejoren nuestra performance organizacional | 0% | media | gerente administracion - gte capital humano - Amelia | anual |  | trabajar en sintonia, eficientizar procesos
| acompañar el proceso de certificacion de triple impacto | Q3 / Q4 | Diseñar, en conjunto con el equipo, el plan de trabajo, con el objetivo de identificar acciones claves y esfuerzos involucrados | 1% | media | gerente administracion - Amelia | anual |  | crecimiento organizacional
| capacitar y desarrollar a las personas del aerea | Q3 / Q4 | Mapear el nivel de desarrollo del equipo de trabajo, identificando oportunidades de formación y entrenamiento | 50% | media | gerente administracion - gte capital humano - | anual | en curso | efecientizar y profesionalizar al equipo
|  | Q3 / Q4 | Trabajar en conjunto con el equipo de RRHH en el diseño e implementación de un plan de formación. | 10% | media | gerente administracion - gte capital humano - | anual | en curso | efecientizar y profesionalizar al equipo
|  | Q3 / Q4 | Realizar el seguimiento del plan de formación | 0% | media | gerente administracion - gte capital humano - | anual |  | efecientizar y profesionalizar al equipo
| Simplificar la gestión administrativa y contable a través de la implementación de procesos que permitan su digitalización. | Q4 | Investigar opciones disponibles de sistemas que permitan la digitalización. | 0% | media | Colaborador del equipo | septiembre |  | optimizar tiempos y recursos
|  | Q4 | Analizar propuestas en función a las necesidades de la Gerencia y de la Administración | 0% | media | Gerencia de Administración | octubre |  | optimizar tiempos y recursos
|  | Q4 | Presentar propuestas a la dirección con análisis y presupuesto | 0% | media | Gerente de Administración. | octubre |  | optimizar tiempos y recursos