## Hoja 1
| OBJETIVO | Período | 2025
|  |  | Acción Clave | Prioridad | Responsable Acción | Fecha Límite | Check point | Resultado de la acción | Progreso
CAPITAL HUMANO | Revisión política de convivencia/vacaciones/beneficios | Q1 | Revision de las politicas internas | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Actualizar las politicas internas | 100%
|  | Q1 | Definir criterios para las politicas | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Actualizar los criterios de politicas de vacaciones | 100%
|  | Q1 | Comunicar a toda la empresa | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Realizar la comunicación en reunion y a traves de Tu Legajo | 100%
| Plan de Capacitacion | Q1 | Identificar necesidades de formación y desarrollo organizacional | Alta | Capital Humano | Abril | Mensual | Alcanazar objetivos de capacitacion. | 50% | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EBTwRQDxm_8eH_Q4txgFJBHrsoNd31MU7wKAqOQKiPw/edit?gid=1175809950#gid=1175809950
|  | Q1/Q2 | Diseñar planes de formación transversales y/o específicos según necesidad detectada | Alta | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Diseñar el Plan de Capacitacion Anual | 50%
|  | Q2 | Medir los resultados de la implementación |  | Capital Humano | Junio/Diciembre |  | Realizar medicion sobre la eficacia de las capacitaciones | 0%
|  | Q | Diseñar e implementar un proceso de relevamiento de necesidades de formación puntuales |  | Capital Humano | Diciembre | Mayo | Identificar a tiempo capacitaciones no progrmadas | 0%
| Organizar e implementar modalid de Home Office | Q1 | Realizar un mapeo de las modalidades de trabajo de los lideres y colaboradores. | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Identificar como estan trabajando los equipos | 100%
|  | Q1 | Definir la política y modalidad comenzando por los lideres y luego trasladarlo a los equipos. | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Crear una politica de Home Office clara para los equipos | 100%
|  | Q1 | comunicación politica modadlidad Home Office actualizada | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Comunicación en reunion y a traves de Tu Legajo | 100%
| Politica de Comisiones | Q1 | Revisar comisiones Tour Operador | Alta | Capital Humano/Comercial | Mayo | Mensual
|  | Q1 | Revisar comisiones Consolidador | Alta | Capital Humano/Comercial | Mayo | Mensual
|  | Q1 | Revisar comisiones Grupos y cupos | Alta | Capital Humano/Comercial | Mayo | Mensual
|  | Q1 | Revisar comisiones Operativas | Alta | Capital Humano/Comercial | Mayo | Mensual | Se reviso y ajusto la forma en que se dividia las comisiones operativas | 50%
|  | Q2 | Presentacion a los equipos de trabajo | Alta | Capital Humano/Comercial | Junio | Mensual
|  | Q3 | Monitorear las comsiones implementadas | Alta | Capital Humano/Comercial | Agosto | Mensual
| Politica de Remuneraciones | Q2 | Revisar los sueldos actuales | Alta | Capital Humano/ Adm | Junio |  | Revision de sueldos de Comercial, producto, adm
|  | Q2 | Identificar aquellos que deben ser ajustado | Alta | Capital Humano/ Adm/ CEO | Junio
|  | Q3 | Crear una escala de remuneracion segun posicion y nivel | Alta | Capital Humano/ Adm | Septiembre
|  | Q4 | Desarrollar objetivos por posicion y bono por cada objetivo cumplido | Alta | Capital Humano/ Adm | Diciembre
| Mejora de procesos de trabajo | Q1 | Revision y actualizacion de perfiles de puesto | Alta | Capital Humano | Marzo | Mensual | Obtener los perfiles actualizados | 100%
|  | Q2 | Reasignar tareas | Alta | Capital Humano | Junio | Mensual | Hacer mas eficiente los puestos de trabajo y la estructura de la empresa | 25%
|  | Q2 | Acompañar a los equipos con las reestructuracion |  | Capital Humano | Junio | Mensual | Calendarizar reunion con los equipos para revisar los cambios | 0%
| Busqueda permanente de colaboradores | Q | Mantener busquedas activas | Alta | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Poder alcanzar los objetivos comerciales de venta/ lograr captar mas negocios. | 25%
|  | Q3 | Desarrollar programa de referidos | Alta | Capital Humano | Septiembre |  | Revisar la comunicación y formato del programa de referido | 25%
| Cultura organizacional:Impulsar una cultura centrada en la mejora continua, la colaboración y el aprendizaje. Promover los valores de la empresa. Fomentar un entorno que premie la innovación y la iniciativa. | Q2/Q3/Q4 | Campaña de conocimiento y apropiación de valores (acciones comunicacionales/actividades sincrónicas y asincrónicas) | Alta | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Lograr una cultura viva, que todos sean parte y abanderados de esa cultura. | 25%
|  | Q2/Q3/Q4 | Implementación de acciones de desarrollo de equipo | Alta | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Calendarizar actividades/reuniones cuando se juntan equipos (Mayo y junio ok) | 100%
|  |  | Implementación de acciones de desarrollo de equipo | Alta | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Calendarizar actividades/reuniones Julio: reuniones con Tour Operador/Consolidador | 50%
|  | Q3 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Julio: dia del amigo (los valores de Siga y los amigos)
|  | Q3 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Agosto: Dia del niño (el niño que llevamos dentro)
|  | Q3 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Septiembre: Dia del turismo (almuerzo todo SIGA) | 0%
|  | Q4 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Octubre: Cumpleaños SIGA / Dia de la madre | 0%
|  | Q4 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Noviembre: | 0%
|  | Q4 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Diciembre: Cajas Navidad/ armado arbol y deco/ Cena fin de año | 0%
|  | Q1 | Biblioteca SIGA | Media | Capital Humano | Abril |  | Promover la lectura, poder armar en conjunto una biblioteca que sea de TODOS | 100%
| Escuela Siga | Q2 | Confeccionar objetivos, ejes y la estructura de la Escuela Siga | Media | Capital Humano | Abril | Abril | Armar la estrucutra de la Escuela | 100%
|  | Q2 | Comunicar a los referentes de area | Media | Capital Humano | Abril | Abril | Poder integrar a los equipos y pedir la colaboracion en las actividades | 100%
|  | Q2 | Crear base de datos en los workshop o en charlas en facultades | Media | Capital Humano | Abril | Abril | Recolectar informacion mediante QR/formulario en los diferentes eventos | 100%
|  | Q2 | Calendarizar activiades con los alumnos en las oficinas | Media | Capital Humano | Mayo | Mayo | Establacer cuando se realizaran las activiades en la empresa y contar todo lo necesario | 100%
|  | Q2 | Selección de alumnos para Practicas Profesionales | Media | Capital Humano | Mayo | Mayo | Identificar nuevos talentos | 100%
|  | Q3 | Selección de alumnos para Pasantias | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Identificar nuevos talentos | 0% | cuando finalice las practicas
|  | Q3 | Desarrollar Escuela Siga Chile | Media | Capital Humano | Septiembre | Septiembre | Investigar ley de practicas en Chile | 0%
|  | Q3 | Desarrollar Escuela Siga Chile | Media | Capital Humano | Septiembre | Septiembre | Coordinar con Johana | 0%
| Certitifacion Empresa B | Q2 | Comenzar con diagnotico con Amelia Ferrer | Alta | Capital Humano | Junio | Junio | Revisar como esta la organización hoy | 0%
|  | Q3 | Definir plan de accion | Alta | Capital Humano | Septiembre | Septiembre | Definir plan para convertirnos en Empresa B | 0%
| Implementacion Software Capital Humano: Humand | Q2 | Contratar nuevo software que agilice los procesos de Capital humano, mejore la comunicacion. | Media | Capital Humano | Mayo | Mayo | Servicio contratado | 100%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Usuarios - Carga general | 80%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Muro/ Grupos/ Noticias/ Recibos | 80%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Formularios/ Gestion de Servicios | 20%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Vacaciones y Permisos | 80%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos:Onboarding/ Accesos Rapidos | 80%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Libreria de Conocimiento/ Marketplace | 80%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Reconocimiento/ Eventos | 80%
|  | Q3 | Capacitacion de la nueva plataforma | Media | Capital Humano | Julio | Julio | Capacitar a todos Siga sobre la nueva plataforma | 0%
|  | Q3 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Septiembre | Septiembre | Configuracion Modulos: Objetivos | 0%
|  | Q4 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Diciembre | Diciembre | Configuracion Modulos: Desempeño | 0%
|  | Q4 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Diciembre | Diciembre | Configuracion Modulos: People Experience | 0%
|  | Q4 | Capacitacion de los nuevos modulos | Media | Capital Humano | Diciembre | Diciembre | Capacitar a todos Siga sobre los nuevos modulos | 0%