## Hoja 1
ÁREA | OBJETIVO | Período | 2025
|  |  | Acción Clave | Prioridad | Responsable Acción | Fecha Límite | Check point | Resultado de la acción | Progreso | Indicador Visual
COMERCIAL | Potenciar los vínculos de confianza dentro del equipo comercial | Q2/Q3 | Calendarizar las reuniones mensulaes para generar vínculos con los equipos de ventas de 1hs. en los meses de Mayo/Junio/Julio con la participación de Gerente comercial y CEO. | Alta | Gerente Comercial | Septiembre | Mensual | Lograr equipos motivados y con sentido de pertenencia en Siga | 50% | 6
|  | Q2/Q3/Q4 | Revisar mis comunicaciones escritas y orales que genero a los equipos (reuniones. mail, whatsapp, etc) |  | Gerente Comercial | Diciembre | Mensual |  | 50% | 15
|  | Q2/Q3/Q4 | Desarrollar y calendarizar espacios de mentoreo y herramientas de trabajo para desarrollar habilidades en los los líderes de equipo. (seguimiento de ventas, planteo de objetivos, planificación). |  | Gerente Comercial | Diciembre | Mensual |  | 50% | 16
|  | Q2/Q3 | Lograr 4 reuniones individuales por mes del gerente con colaboradores para conversar sobre intereses y preocupaciones con el objetivo de logar conocer mas las expectativas de los equipos |  | Gerente Comercial | Diciembre | Mensual |  | 50% | 12
|  | Q2/Q3/Q4 | Invitar al menos 2 veces al mes a vendedoras para visitar agencias junto al Gerente Comercial. |  | Gerente Comercial | Diciembre | Mensual |  | 25% | 6
|  | Q2/Q3/Q4 | En las reuniones mensuales el Gerente Comercial junto al jefe de área realizaran RECONOCIMIENTO POR DESEMPEÑO a un integrante del equipo. |  | Gerente Comercial | Diciembre | Mensual |  | 25% | 3
|  | Q2/Q3 | Definir con la consultora sesiones de coaching para acompañar mi proceso de modelar mi estilo de liderazgo en funcion a los desarrollos de los recursos humanos de la gerencia. |  | Gerente Comercial / LED | a definir | a definir |  | 10% | 1 | Stand by por Direccion
0%
0%
0%
| Profesionalizar al equipo comercial | Q2 | Analizar y definir capacitaciones a desarrollar | Media | Gerente Comercial / RRHH / CEO | Junio | Mensual | Lograr lideres con mas desarrollo de habilidades en el puesto | 10%
|  | Q3 | Planificar y calendarizar con RRHH 2 capacitaciones vinculada a liderazgo. |  | Gerente comercial / RRHH | Septiembre | Mensual |  | 5% | Presente propuesta de formacion con presupuesto
0%
0%
0%
| Diseñar e implementar un sistema de comisión a la fuerza de ventas | Q1 | Analizar ventas histórica de cada equipo de ventas (Consolidador y Tour Operador) | Alta | Gerente Comercial | Marzo | Mensual | Lograr un sistema de comisión desafiante para los vendedores y sustentabilidad para Siga | 100%
|  | Q1 | Definir las bandas remunerativas variable para comisionar. |  | Gerente Comercial / CEO | Marzo | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Presentar propuesta con comparativos de proyección según histórico de ventas. |  | Gerente Comercial | Junio | Mensual |  | 100% | Junio
|  | Q2 | Homologación con Javier y definir fecha de ejecución. |  | Gerente Comercial /CEO | Junio | Mensual |  | 0% | Stand by por Direccion
|  | Q2 | Presentar a los equipos el sistema de comisión. |  | Gerente Comercial /CEO | Junio | Mensual |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
| Implementar la herramienta CRM en los equipos, fuerza de ventas y Operaciones. | Q1 | Buscar herramientas y presupuestarlas | Media | Gerente Comercial | Marzo | Mensual | Lograr que el 60% de los presupuestos se registren en la herramienta CRM | 100%
|  | Q1 | Definir la herramienta. |  | Gerente Comercial / CEO | Marzo | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Comenzar a definir los parámetros y ajustes de la herramienta en cada equipo. |  | Gerente Comercial / supervisores | Junio | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Realizar capacitación a los equipos sobre la herramienta y cómo gestionar las oportunidades |  | Aurelia | Junio | Mensual |  | 50%
|  | Q2 | Realizar practica y ajustes necesarios de lo relevado en los equipos. |  | Equipo comercial | Junio | Mensual |  | 75%
|  | Q3/Q4 | Medir el uso y necesidades de los equipos. |  | Equipo de lideres | Diciembre | Mensual |  | 0% | Stand by por Direccion
0%
0%
| Implementación de mejoras en el Comité de mejoras | Q1 |  | Alta | Equipo comercial | Marzo | Mensual | Brindar soluciones y cierre a cada necesidad planteada por el equipo | 100%
|  | Q1 | Categorizar las necesidades |  | Equipo comercial | Marzo | Mensual |  | 100%
|  | Q1 | Vincular las necesidades con las áreas de soporte y responsables del proceso. |  | Gerente Comercial | Marzo | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Planificar reuniones para definir plan de trabajo y propuestas de solución. |  | Equipo Gerencial | Junio | Mensual |  | 20% | 4
|  | Q2/Q3 | Comunicar las propuestas a los equipos de los avances |  | Gerente Comercial/ RRHH/ CEO | Septiembre | Mensual |  | 10% | 2
0%
0%
0%
| Lograr alcanzar las ventas mensuales planteadas para el 2025 en la fuerza de ventas Tour Operativo y Consolidador | Q1 | Elaborar planes de acción junto a los líderes para apalancar los desvíos negativo de los objetivos. | Alta | Gerente Comercial | Marzo | Mensual | Lograr alcanzar los objetivos planteados por la direccion | 40% | 4
|  | Q2/Q3/Q4 | Generar contactos mensualmente personalizados a las 6 agencias Top Venta aereos, con participación de Gerente comercial, Jefes de ventas, jefe comercial y participación en caso especial de Javier. |  | Equipo comercial / CEO | Diciembre | Mensual |  | 50% | 15
|  | Q2/Q3/Q5 | Comunicar y reforzar las promociones y destinos del mes con los vendedores de agencias que presentan baja en las ventas en función al promedio de ventas efectuadas en el 2024 comparadas al 2025, |  | Gerencia Comercial / Supervisores venta | Diciembre | Mensual |  | 40% | 4
|  | Q2/Q3/Q6 | En cada Workshop fijar un objetivo de 20 contactos de agencias nuevas, realizando un seguimiento mensual de su productividad. |  | Gerente Comercial/ Equipo comercial | Diciembre | Mensual |  | 50% | 4
|  | Q2/Q3/Q7 | Grupo GEA: registrar las agencias nuevas de la plaza Cba, Santa Fe, NOA con sus correspondiente acciones para lograr que facturen con Siga. |  | Gerente Comercial / Supervisor Comercial | Diciembre | Mensual |  | 40%
|  | Q2/Q3/Q4 | Incrementar la cantidad de vendedores: consolidador +3 / Tour Operador: +3. ( +al equipo actual) |  | Gerente Comercial / RRHH | Diciembre | Mensual |  | 50%
[7 empty] | S |  | 0%
0%
0%
0%
| Diseñar y definir la estructura de lideres para gestionar el equipo Tour operador | Q3 | Acordar con Javier condiciones y proyección de la propuesta. |  | Gerente Comercial / CEO | Septiembre | Mensual | Lograr eficientizar los recursos de la empresa. | 0%
|  | Q3 | Diseñar alternativas a la proyección de estructura de Siga |  | Gerente Comercial / CEO / Supervisoras | Septiembre | Mensual |  | 0% | Proyecto Eempresa B
|  | Q3 | Definir condiciones contractuales y potenciales contingencias de la situación. |  | Gerente Comercial / CEO / RRHH | Septiembre | Mensual |  | 0%
|  | Q4 | Armar un plan de comunicación y comunicarlo. |  | Gerente Comercial / RRHH | Nobiembre | Mensual |  | 0%
0%
0%
0%
| Presentación del Rebranding | Q1 | Seleccionar agencia y presupuesto para rebranding | Media | Gerente Comercial | Enero | Mensual | Comenzar a comunicar con la nueva imagen de Siga. | 100%
|  | Q1 | Planificar el proyecto en 3 meses |  | Gerente Comercial | Enero | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Definir la imagen de Siga para los proximos 10 años |  | CEO | Marzo | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Definir los elementos a de merchandising |  | Gerencia de MKT/ CEO | Junio | Mensual |  | 75%
|  | Q3 | Acordar con Javier fecha de presentación, contenido y presupuesto e evento. |  | Gerente Comercial | Septiembre | Mensual |  | 0% | Stand by por Direccion
|  | Q3 | Realizar la presentación de la nueva imagen de la marca a las agencias y proveedores de Siga. |  | Gerencia de MKT/ CEO | Septiembre | Mensual |  | 0%
| Diseñar y actualizar el dashboard (tablero de indicadores) | Q1 | Contactar el proveedor y trabajar en la mejora de la herramienta | Media | Gerente Comercial |  |  | Contar con la informacion necesaria del negocio para la toma de desiciones. | 80%
|  | Q2 | Mantener los reportes actuales sin errores de informacion |  | Gerente Comercial / Gerencia Adm |  |  |  | 0%
|  | Q2 | Proponer mas informacion de acuerdo a las areas que intervienen |  | Gerente Comercial / Gerencia Adm / CEO |  |  |  | 5%
|  | Q3 | Probar y ajustar herramienta con participacion de los usuarios que lo utilizan |  | Gerente Comercial / Gerencia Adm / CEO |  |  |  | 0%
|  | Q3 | Presentar producto finalizado |  | Gerente Comercial / Gerencia Adm / CEO |  |  |  | 0%