## Hoja 1
ÁREA | OBJETIVO | Período | 2025
|  |  | Acción Clave | Prioridad | Responsable Acción | Fecha Límite | Check point | Resultado de la acción | Progreso | Indicador Visual
PRODUCTO | Objetivo 1 (Equipo de Productos): Armar un equipo eficiente y capacitado con mirada comercial | Q1 | Establecer 14 reuniones mensuales del equipo completo de producto. | Alta | Gerente Producto | Enero | Mensual | Calendarizado | 100%
|  | Q1 | Diseñar la reestructuración del área | Alta | Gerente Producto | Enero | Febrero | Organigrama definido | 100%
|  | Q3 | Implementación de reestructuración del área | Alta | RRHH y Gerente | abril | 2025-05-05 | Primera charla con potenciales supervisores | 25%
|  | Q1 | Aplicación de politica de Home Office | Alta | RRHH y Gerente | Marzo | Marzo | Establecimiento de dias y comunicados a RRHH | 100%
|  | Q2 Y 3 | Armar Plan de capacitación para empoderarlos (Incluir viajes, fams tours,etc) | Alta | RRHH y Gerente | mayo | Junio |  | 0%
|  | Q1 | Generar y definir objetivos claros y medibles | Alta | Gerente Producto | Marzo | Marzo | Elaborados metodos y planillas de medición | 100%
|  | Q1 | Establecer y comunicar una forma de trabajar unificada | Alta | Gerente Producto | Marzo | Marzo | Armado de Procedimiento e Instructivos | 100%
| Objetivo 2 (Producto Turístico): Desarrollar diversidad y eficientización de productos | Q2 Y 3 | Segmentar productos Memorables y Masivos | Media | Gerente Producto | septiembre | Mensual | Aumentar mercado y eficientizar la comunicación y reconocimiento del cliente (Lujo en Brasil y Caribe) | 0%
|  | Q2 Y 3 | Trabajar con el área comercial y marketing, para segmentar el cliente y el canal de comunicación, según el producto | Media | Gerente Producto y Comercial | septiembre | Mensual |  | 0%
|  | Q1 y 2 | Incorporación de proveedores destino Europa, Asia, Africa y Exóticos | Alta | Gerente de Producto | Mayo | Mayo | Incorporar variedad en el destino | 100%
|  | Q2 | Revisar contratos y calidad de servicios de todos los bancos de camas | Media | Gerente Producto | Marzo | Trimestral | Focalizar producción y mejor control sobre el servicio | 100%
|  | Q2 Y 3 | Revisar contratos y calidad de servicios de todos los receptivos | Alta | Gerente Producto | junio | Mensual | Eficientizar servicios | 25%
|  | Q2 Y 3 | Aumentar 10 % la producción de Cruceros, Alquiler de Autos, Asistencia al Viajero | Alta | Gerente Producto y Comercial | junio | Mensual | Aumentar mercado | 50%
|  | Q2 | Establecer politica y procedimientos de cupos | Alta | Gerente Producto | mayo | Mensual | Conocer y reducir el riesgo | 75%
|  | Q3 | Homologación, Priorización y evaluación de proveedores actuales y futuros. | Media | Gerente Producto | septiembre | Mensual | Aumentar calidad | 0%
| Objetivo 3 (Clientes Proveedores y Equipos internos): Comunicación fluida y enriquecedora | Durante 2025 | Participar de las ferias esenciales para mantener contacto y presencia | Media | Gerente Producto | noviembre | Mensual | Presencia en el mercado | 75%
|  | Q2 | Cerrar todos los planes de marketing y trabajar junto a marketing para el cumplimiento de los mismos. | Alta | Gerente Producto y Comercial | mayo | Mayo | Cumplir con los compromisos con proveedores | 75%
|  | Q3 | Planificar acciones de marketing con proveedores 2026 | Alta | Gerente Producto y Comercial | diciembre | Mensual | Eficientizar la planificación
|  | Durante 2025 | Colaborar en los 3/4 eventos masivos organizados por MKT para agencias | Media | Gerente Producto y Comercial |  |  |  | 50%
|  | Durante 2025 | Armar 3/4 Fams tours para agencias | Media | Gerente Producto y Comercial |  |  |  | 50%
|  | Durante 2025 | Compartir Informes, minutas y acciones con mi equipo, gerencia y equipo comercial y operaciones | Media | Gerente Producto |  | Mensual | Estar todos alineados e informados de los resultados en equipo | 75%
|  | Durante 2025 | Establecer 1 reunión mensual con cada equipo de soporte para alinear, medir y corregir (marketing + ventas (Emisivo e Incoming) + operaciones + administración) | Media | Gerente Producto | mayo | Mensual | Trabajar en conjunto para mejorar los procesos que nos involucran a todos | 75%
| Objetivo 4 (Proyecto Tecnologia) | Q2 | Armar comite de trabajo insterdisciplinario | Alta | Gerencias | junio | Junio | Reducir tiempos operativos aumentar producción | 100%
|  | Q3 | Trabajar proyecto de Assement Tecnológico
|  |  | Analizar proveedor Nemo. Alcance y posibilidades | Media | Gerente Producto | mayo | Mensual |  | 0%
|  |  | Analizar proveedor Taurus. Alcance y posibilidades | Media | Gerente Producto | mayo | Mensual |  | 0%
|  |  | Analiar web actual. Alcances y posibilidades | Media | Gerente Producto | mayo | Mensual |  | 0%