## Administración
ÁREA | OBJETIVO | Período | Q2
|  |  | Acción Clave | % de cumplimiento | Prioridad | Responsable Acción | Fecha Límite | Check point | Resultado de la acción
administracion | Asegurar la entrega de los balances anuales antes de la fecha límite (mayo) | Q1/Q2/Q3/Q4 | Revisar, registrar, corregir todos los movimientos contables para asegurar la correcta elaboracion del balance en tiempo y forma. | 80% | alta | Gerente Administracion, Tesoreria, Estudio contable | diciembre | avanzado | informacion correcta en tiempo y forma
|  | Q1/Q2 | Entregar el balance 2024 en tiempo y en forma | 100% | alta | Gerente Administracion, Tesoreria, Estudio contable | 2025-05-15 | Finalizado | entregado el 29/4
|  | Q3/Q4 | Implementar la realizacion de 2 balances de corte (abril y agosto) previos al balance de cierre de ejercicio | 40% | media | Gerente Administracion, Tesoreria, Estudio contable | julio/noviembre | en curso | agilizar el balance de cierre
| Optimizar el control de gastos y flujo de caja | Q1/Q2/Q3/Q4 | Reforzar las estrategias de planificacion y proyeccion de los flujos de caja para asegurar la sostenibilidad de la empresa. Implementar una politica de control de gastos mas estricta y un sistema de ahorro en costos operativos. | 70% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria | anual | avanzado | mejorar el control de gastos y costos
|  | Q1/Q2/Q3/Q4 | implementar sistema de pagos con su debido respaldo/ autorizacion previa. Establer dias de pagos. Analizar forma de pago conveniente | 80% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria | anual | avanzado | mejorar el control de gastos y costos. Optimizar tiempos
|  | Q1/Q2 | actualizar la politica de adelantos a proveedores y achicar el monto girado en concepto de adelanto | 95% | alta | Gerente Administracion - Area proveedores | mayo | avanzado | contar con mayor capital para invertir
| mejorar mi practica profesional | Q1/Q2/Q3/Q4 | desarrollar un plan de crecimiento personal profesional junto con Ale coach | 30% | alta | gerente Administracion- Ale | anual | en curso | crecimiento personal
| Mejorar informes para la direccion | Q1/Q2/Q3/Q4 | eficientizar los informes existentes para facilitar la toma de desiciones y el control estrategico. Establecer y respetar tiempos de entrega, generar reuniones para el analisis de los mismos | 70% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria - ontador externo | anual | avanzado | informacion clara y adeacuada para toma de desiciones
|  | Q1 | elaborar presupuesto anual 2025 | 100% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria - ontador externo | marzo | finalizado | tener proyeccion anual para comparar proyectado vs real
|  | Q1/Q2 | rediseñar el EERR, agrupar informacion por aereas de la empresa para facilitar comprensiony toma de decisiones | 90% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria - ontador externo | mayo | avanzado | informacion agrupada por unidad de negocios
|  | Q4 | rediseñar forma de preparacion de selfie para optimizar resultados y agilizar tiempos de entrega | 75% | alta | Gerente Administracion- Tesoreria - ontador externo | diciembre | avanzado | informacion clara y adeacuada para toma de desiciones
| Eficientizar los procesos de trabajo de la gerencia de administración | Q3/Q4 | revisar y actualizar procedimientos , actividades, objetivos, registros y toda documentacion relacionada al proceso contable administrativo. Identificar oportunidades de mejora en rocesos claves que toquen a administración. Priorizar según impacto e implentar | 40% | alta | gerente administracion | diciembre | en curso | eficientizar procesos
|  | Q2/Q3/Q4 | Revisar procesos ejecutados en el área actualmente e identificar tareas poco eficientes (duplicidad de tareas, controles innecesarios, etc.) | 60% | Alta | Gerente Administración | diciembre | avanzado | eficientizar procesos
|  | Q2/Q3/Q4 | Reasignación de actividades entre los miembros del equipo | 60% | alta | Gerente Administración | octubre | avanzado | eficientizar procesos
|  | Q3/Q4 | Realizar seguimiento a lo implementado | 30% | Alta | Gerente de Adminitración | anual | en curso | eficientizar procesos
|  | Q3/Q4 | Identificar nuevas oportunidades para potenciar la eficiencia | 20% | alta | Gerente de Administración y Equipo | anual | en curso | eficientizar procesos
| unificar los servicios externos de asesoramiento contable | Q3 | reducir de 3 a un estudio contable, para optimizar costos y beneficios | 80% | alta | gerente administracion -direccion | julio | avanzado | optimizar costos, recursos y resultados
| Potenciar el trabajo en equipo | Q3/Q4 | Calendarizar reuniones de trabajo con el equipo de pares | 10% | alta | gerente administracion - otros gerentes | julio | en curso | lograr equipos motivados, trbajando en sintonia con toda la organizacion
|  | Q3/Q4 | Diseñar y consensuar una agenda de trabajo compartido para trabajar en los espacios asignados | 0% | media | gerente administracion - otros gerentes | septiembre |  | trabajar en sintonia, eficientizar procesos
| Rediseñar la estructura organizacional de la Gerencia | Q3/ Q4 | Acompañar a la organización al rediseño de la estructura trabajando por equipos multidisciplinarios que mejoren nuestra performance organizacional | 0% | media | gerente administracion - gte capital humano - Amelia | anual |  | trabajar en sintonia, eficientizar procesos
| acompañar el proceso de certificacion de triple impacto | Q3 / Q4 | Diseñar, en conjunto con el equipo, el plan de trabajo, con el objetivo de identificar acciones claves y esfuerzos involucrados | 1% | media | gerente administracion - Amelia | anual |  | crecimiento organizacional
| capacitar y desarrollar a las personas del aerea | Q3 / Q4 | Mapear el nivel de desarrollo del equipo de trabajo, identificando oportunidades de formación y entrenamiento | 50% | media | gerente administracion - gte capital humano - | anual | en curso | efecientizar y profesionalizar al equipo
|  | Q3 / Q4 | Trabajar en conjunto con el equipo de RRHH en el diseño e implementación de un plan de formación. | 10% | media | gerente administracion - gte capital humano - | anual | en curso | efecientizar y profesionalizar al equipo
|  | Q3 / Q4 | Realizar el seguimiento del plan de formación | 0% | media | gerente administracion - gte capital humano - | anual |  | efecientizar y profesionalizar al equipo
| Simplificar la gestión administrativa y contable a través de la implementación de procesos que permitan su digitalización. | Q4 | Investigar opciones disponibles de sistemas que permitan la digitalización. | 0% | media | Colaborador del equipo | septiembre |  | optimizar tiempos y recursos
|  | Q4 | Analizar propuestas en función a las necesidades de la Gerencia y de la Administración | 0% | media | Gerencia de Administración | octubre |  | optimizar tiempos y recursos
|  | Q4 | Presentar propuestas a la dirección con análisis y presupuesto | 0% | media | Gerente de Administración. | octubre |  | optimizar tiempos y recursos

## Producto
ÁREA | OBJETIVO | Período | 2025
|  |  | Acción Clave | Prioridad | Responsable Acción | Fecha Límite | Check point | Resultado de la acción | Progreso | Indicador Visual
PRODUCTO | Objetivo 1 (Equipo de Productos): Armar un equipo eficiente y capacitado con mirada comercial | Q1 | Establecer 14 reuniones mensuales del equipo completo de producto. | Alta | Gerente Producto | Enero | Mensual | Calendarizado | 100%
|  | Q1 | Diseñar la reestructuración del área | Alta | Gerente Producto | Enero | Febrero | Organigrama definido | 100%
|  | Q3 | Implementación de reestructuración del área | Alta | RRHH y Gerente | abril | 2025-05-05 | Primera charla con potenciales supervisores | 25%
|  | Q1 | Aplicación de politica de Home Office | Alta | RRHH y Gerente | Marzo | Marzo | Establecimiento de dias y comunicados a RRHH | 100%
|  | Q2 Y 3 | Armar Plan de capacitación para empoderarlos (Incluir viajes, fams tours,etc) | Alta | RRHH y Gerente | mayo | Junio |  | 0%
|  | Q1 | Generar y definir objetivos claros y medibles | Alta | Gerente Producto | Marzo | Marzo | Elaborados metodos y planillas de medición | 100%
|  | Q1 | Establecer y comunicar una forma de trabajar unificada | Alta | Gerente Producto | Marzo | Marzo | Armado de Procedimiento e Instructivos | 100%
| Objetivo 2 (Producto Turístico): Desarrollar diversidad y eficientización de productos | Q2 Y 3 | Segmentar productos Memorables y Masivos | Media | Gerente Producto | septiembre | Mensual | Aumentar mercado y eficientizar la comunicación y reconocimiento del cliente (Lujo en Brasil y Caribe) | 0%
|  | Q2 Y 3 | Trabajar con el área comercial y marketing, para segmentar el cliente y el canal de comunicación, según el producto | Media | Gerente Producto y Comercial | septiembre | Mensual |  | 0%
|  | Q1 y 2 | Incorporación de proveedores destino Europa, Asia, Africa y Exóticos | Alta | Gerente de Producto | Mayo | Mayo | Incorporar variedad en el destino | 100%
|  | Q2 | Revisar contratos y calidad de servicios de todos los bancos de camas | Media | Gerente Producto | Marzo | Trimestral | Focalizar producción y mejor control sobre el servicio | 100%
|  | Q2 Y 3 | Revisar contratos y calidad de servicios de todos los receptivos | Alta | Gerente Producto | junio | Mensual | Eficientizar servicios | 25%
|  | Q2 Y 3 | Aumentar 10 % la producción de Cruceros, Alquiler de Autos, Asistencia al Viajero | Alta | Gerente Producto y Comercial | junio | Mensual | Aumentar mercado | 50%
|  | Q2 | Establecer politica y procedimientos de cupos | Alta | Gerente Producto | mayo | Mensual | Conocer y reducir el riesgo | 75%
|  | Q3 | Homologación, Priorización y evaluación de proveedores actuales y futuros. | Media | Gerente Producto | septiembre | Mensual | Aumentar calidad | 0%
| Objetivo 3 (Clientes Proveedores y Equipos internos): Comunicación fluida y enriquecedora | Durante 2025 | Participar de las ferias esenciales para mantener contacto y presencia | Media | Gerente Producto | noviembre | Mensual | Presencia en el mercado | 75%
|  | Q2 | Cerrar todos los planes de marketing y trabajar junto a marketing para el cumplimiento de los mismos. | Alta | Gerente Producto y Comercial | mayo | Mayo | Cumplir con los compromisos con proveedores | 75%
|  | Q3 | Planificar acciones de marketing con proveedores 2026 | Alta | Gerente Producto y Comercial | diciembre | Mensual | Eficientizar la planificación
|  | Durante 2025 | Colaborar en los 3/4 eventos masivos organizados por MKT para agencias | Media | Gerente Producto y Comercial |  |  |  | 50%
|  | Durante 2025 | Armar 3/4 Fams tours para agencias | Media | Gerente Producto y Comercial |  |  |  | 50%
|  | Durante 2025 | Compartir Informes, minutas y acciones con mi equipo, gerencia y equipo comercial y operaciones | Media | Gerente Producto |  | Mensual | Estar todos alineados e informados de los resultados en equipo | 75%
|  | Durante 2025 | Establecer 1 reunión mensual con cada equipo de soporte para alinear, medir y corregir (marketing + ventas (Emisivo e Incoming) + operaciones + administración) | Media | Gerente Producto | mayo | Mensual | Trabajar en conjunto para mejorar los procesos que nos involucran a todos | 75%
| Objetivo 4 (Proyecto Tecnologia) | Q2 | Armar comite de trabajo insterdisciplinario | Alta | Gerencias | junio | Junio | Reducir tiempos operativos aumentar producción | 100%
|  | Q3 | Trabajar proyecto de Assement Tecnológico
|  |  | Analizar proveedor Nemo. Alcance y posibilidades | Media | Gerente Producto | mayo | Mensual |  | 0%
|  |  | Analizar proveedor Taurus. Alcance y posibilidades | Media | Gerente Producto | mayo | Mensual |  | 0%
|  |  | Analiar web actual. Alcances y posibilidades | Media | Gerente Producto | mayo | Mensual |  | 0%

## Capital Humano
| OBJETIVO | Período | 2025
|  |  | Acción Clave | Prioridad | Responsable Acción | Fecha Límite | Check point | Resultado de la acción | Progreso
CAPITAL HUMANO | Revisión política de convivencia/vacaciones/beneficios | Q1 | Revision de las politicas internas | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Actualizar las politicas internas | 100%
|  | Q1 | Definir criterios para las politicas | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Actualizar los criterios de politicas de vacaciones | 100%
|  | Q1 | Comunicar a toda la empresa | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Realizar la comunicación en reunion y a traves de Tu Legajo | 100%
| Plan de Capacitacion | Q1 | Identificar necesidades de formación y desarrollo organizacional | Alta | Capital Humano | Abril | Mensual | Alcanazar objetivos de capacitacion. | 50% | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EBTwRQDxm_8eH_Q4txgFJBHrsoNd31MU7wKAqOQKiPw/edit?gid=1175809950#gid=1175809950
|  | Q1/Q2 | Diseñar planes de formación transversales y/o específicos según necesidad detectada | Alta | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Diseñar el Plan de Capacitacion Anual | 50%
|  | Q2 | Medir los resultados de la implementación |  | Capital Humano | Junio/Diciembre |  | Realizar medicion sobre la eficacia de las capacitaciones | 0%
|  | Q | Diseñar e implementar un proceso de relevamiento de necesidades de formación puntuales |  | Capital Humano | Diciembre | Mayo | Identificar a tiempo capacitaciones no progrmadas | 0%
| Organizar e implementar modalid de Home Office | Q1 | Realizar un mapeo de las modalidades de trabajo de los lideres y colaboradores. | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Identificar como estan trabajando los equipos | 100%
|  | Q1 | Definir la política y modalidad comenzando por los lideres y luego trasladarlo a los equipos. | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Crear una politica de Home Office clara para los equipos | 100%
|  | Q1 | comunicación politica modadlidad Home Office actualizada | Alta | Capital Humano | Febrero | Febrero | Comunicación en reunion y a traves de Tu Legajo | 100%
| Politica de Comisiones | Q1 | Revisar comisiones Tour Operador | Alta | Capital Humano/Comercial | Mayo | Mensual
|  | Q1 | Revisar comisiones Consolidador | Alta | Capital Humano/Comercial | Mayo | Mensual
|  | Q1 | Revisar comisiones Grupos y cupos | Alta | Capital Humano/Comercial | Mayo | Mensual
|  | Q1 | Revisar comisiones Operativas | Alta | Capital Humano/Comercial | Mayo | Mensual | Se reviso y ajusto la forma en que se dividia las comisiones operativas | 50%
|  | Q2 | Presentacion a los equipos de trabajo | Alta | Capital Humano/Comercial | Junio | Mensual
|  | Q3 | Monitorear las comsiones implementadas | Alta | Capital Humano/Comercial | Agosto | Mensual
| Politica de Remuneraciones | Q2 | Revisar los sueldos actuales | Alta | Capital Humano/ Adm | Junio |  | Revision de sueldos de Comercial, producto, adm
|  | Q2 | Identificar aquellos que deben ser ajustado | Alta | Capital Humano/ Adm/ CEO | Junio
|  | Q3 | Crear una escala de remuneracion segun posicion y nivel | Alta | Capital Humano/ Adm | Septiembre
|  | Q4 | Desarrollar objetivos por posicion y bono por cada objetivo cumplido | Alta | Capital Humano/ Adm | Diciembre
| Mejora de procesos de trabajo | Q1 | Revision y actualizacion de perfiles de puesto | Alta | Capital Humano | Marzo | Mensual | Obtener los perfiles actualizados | 100%
|  | Q2 | Reasignar tareas | Alta | Capital Humano | Junio | Mensual | Hacer mas eficiente los puestos de trabajo y la estructura de la empresa | 25%
|  | Q2 | Acompañar a los equipos con las reestructuracion |  | Capital Humano | Junio | Mensual | Calendarizar reunion con los equipos para revisar los cambios | 0%
| Busqueda permanente de colaboradores | Q | Mantener busquedas activas | Alta | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Poder alcanzar los objetivos comerciales de venta/ lograr captar mas negocios. | 25%
|  | Q3 | Desarrollar programa de referidos | Alta | Capital Humano | Septiembre |  | Revisar la comunicación y formato del programa de referido | 25%
| Cultura organizacional:Impulsar una cultura centrada en la mejora continua, la colaboración y el aprendizaje. Promover los valores de la empresa. Fomentar un entorno que premie la innovación y la iniciativa. | Q2/Q3/Q4 | Campaña de conocimiento y apropiación de valores (acciones comunicacionales/actividades sincrónicas y asincrónicas) | Alta | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Lograr una cultura viva, que todos sean parte y abanderados de esa cultura. | 25%
|  | Q2/Q3/Q4 | Implementación de acciones de desarrollo de equipo | Alta | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Calendarizar actividades/reuniones cuando se juntan equipos (Mayo y junio ok) | 100%
|  |  | Implementación de acciones de desarrollo de equipo | Alta | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Calendarizar actividades/reuniones Julio: reuniones con Tour Operador/Consolidador | 50%
|  | Q3 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Julio: dia del amigo (los valores de Siga y los amigos)
|  | Q3 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Agosto: Dia del niño (el niño que llevamos dentro)
|  | Q3 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Septiembre: Dia del turismo (almuerzo todo SIGA) | 0%
|  | Q4 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Octubre: Cumpleaños SIGA / Dia de la madre | 0%
|  | Q4 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Noviembre: | 0%
|  | Q4 | Plan de celebraciones SIGA | Baja | Capital Humano | Diciembre | Mensual | Diciembre: Cajas Navidad/ armado arbol y deco/ Cena fin de año | 0%
|  | Q1 | Biblioteca SIGA | Media | Capital Humano | Abril |  | Promover la lectura, poder armar en conjunto una biblioteca que sea de TODOS | 100%
| Escuela Siga | Q2 | Confeccionar objetivos, ejes y la estructura de la Escuela Siga | Media | Capital Humano | Abril | Abril | Armar la estrucutra de la Escuela | 100%
|  | Q2 | Comunicar a los referentes de area | Media | Capital Humano | Abril | Abril | Poder integrar a los equipos y pedir la colaboracion en las actividades | 100%
|  | Q2 | Crear base de datos en los workshop o en charlas en facultades | Media | Capital Humano | Abril | Abril | Recolectar informacion mediante QR/formulario en los diferentes eventos | 100%
|  | Q2 | Calendarizar activiades con los alumnos en las oficinas | Media | Capital Humano | Mayo | Mayo | Establacer cuando se realizaran las activiades en la empresa y contar todo lo necesario | 100%
|  | Q2 | Selección de alumnos para Practicas Profesionales | Media | Capital Humano | Mayo | Mayo | Identificar nuevos talentos | 100%
|  | Q3 | Selección de alumnos para Pasantias | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Identificar nuevos talentos | 0% | cuando finalice las practicas
|  | Q3 | Desarrollar Escuela Siga Chile | Media | Capital Humano | Septiembre | Septiembre | Investigar ley de practicas en Chile | 0%
|  | Q3 | Desarrollar Escuela Siga Chile | Media | Capital Humano | Septiembre | Septiembre | Coordinar con Johana | 0%
| Certitifacion Empresa B | Q2 | Comenzar con diagnotico con Amelia Ferrer | Alta | Capital Humano | Junio | Junio | Revisar como esta la organización hoy | 0%
|  | Q3 | Definir plan de accion | Alta | Capital Humano | Septiembre | Septiembre | Definir plan para convertirnos en Empresa B | 0%
| Implementacion Software Capital Humano: Humand | Q2 | Contratar nuevo software que agilice los procesos de Capital humano, mejore la comunicacion. | Media | Capital Humano | Mayo | Mayo | Servicio contratado | 100%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Usuarios - Carga general | 80%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Muro/ Grupos/ Noticias/ Recibos | 80%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Formularios/ Gestion de Servicios | 20%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Vacaciones y Permisos | 80%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos:Onboarding/ Accesos Rapidos | 80%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Libreria de Conocimiento/ Marketplace | 80%
|  | Q2 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Junio | Junio | Configuracion Modulos: Reconocimiento/ Eventos | 80%
|  | Q3 | Capacitacion de la nueva plataforma | Media | Capital Humano | Julio | Julio | Capacitar a todos Siga sobre la nueva plataforma | 0%
|  | Q3 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Septiembre | Septiembre | Configuracion Modulos: Objetivos | 0%
|  | Q4 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Diciembre | Diciembre | Configuracion Modulos: Desempeño | 0%
|  | Q4 | Configuracion Sotware | Media | Capital Humano | Diciembre | Diciembre | Configuracion Modulos: People Experience | 0%
|  | Q4 | Capacitacion de los nuevos modulos | Media | Capital Humano | Diciembre | Diciembre | Capacitar a todos Siga sobre los nuevos modulos | 0%

## Comercial
ÁREA | OBJETIVO | Período | 2025
|  |  | Acción Clave | Prioridad | Responsable Acción | Fecha Límite | Check point | Resultado de la acción | Progreso | Indicador Visual
COMERCIAL | Potenciar los vínculos de confianza dentro del equipo comercial | Q2/Q3 | Calendarizar las reuniones mensulaes para generar vínculos con los equipos de ventas de 1hs. en los meses de Mayo/Junio/Julio con la participación de Gerente comercial y CEO. | Alta | Gerente Comercial | Septiembre | Mensual | Lograr equipos motivados y con sentido de pertenencia en Siga | 50% | 6
|  | Q2/Q3/Q4 | Revisar mis comunicaciones escritas y orales que genero a los equipos (reuniones. mail, whatsapp, etc) |  | Gerente Comercial | Diciembre | Mensual |  | 50% | 15
|  | Q2/Q3/Q4 | Desarrollar y calendarizar espacios de mentoreo y herramientas de trabajo para desarrollar habilidades en los los líderes de equipo. (seguimiento de ventas, planteo de objetivos, planificación). |  | Gerente Comercial | Diciembre | Mensual |  | 50% | 16
|  | Q2/Q3 | Lograr 4 reuniones individuales por mes del gerente con colaboradores para conversar sobre intereses y preocupaciones con el objetivo de logar conocer mas las expectativas de los equipos |  | Gerente Comercial | Diciembre | Mensual |  | 50% | 12
|  | Q2/Q3/Q4 | Invitar al menos 2 veces al mes a vendedoras para visitar agencias junto al Gerente Comercial. |  | Gerente Comercial | Diciembre | Mensual |  | 25% | 6
|  | Q2/Q3/Q4 | En las reuniones mensuales el Gerente Comercial junto al jefe de área realizaran RECONOCIMIENTO POR DESEMPEÑO a un integrante del equipo. |  | Gerente Comercial | Diciembre | Mensual |  | 25% | 3
|  | Q2/Q3 | Definir con la consultora sesiones de coaching para acompañar mi proceso de modelar mi estilo de liderazgo en funcion a los desarrollos de los recursos humanos de la gerencia. |  | Gerente Comercial / LED | a definir | a definir |  | 10% | 1 | Stand by por Direccion
0%
0%
0%
| Profesionalizar al equipo comercial | Q2 | Analizar y definir capacitaciones a desarrollar | Media | Gerente Comercial / RRHH / CEO | Junio | Mensual | Lograr lideres con mas desarrollo de habilidades en el puesto | 10%
|  | Q3 | Planificar y calendarizar con RRHH 2 capacitaciones vinculada a liderazgo. |  | Gerente comercial / RRHH | Septiembre | Mensual |  | 5% | Presente propuesta de formacion con presupuesto
0%
0%
0%
| Diseñar e implementar un sistema de comisión a la fuerza de ventas | Q1 | Analizar ventas histórica de cada equipo de ventas (Consolidador y Tour Operador) | Alta | Gerente Comercial | Marzo | Mensual | Lograr un sistema de comisión desafiante para los vendedores y sustentabilidad para Siga | 100%
|  | Q1 | Definir las bandas remunerativas variable para comisionar. |  | Gerente Comercial / CEO | Marzo | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Presentar propuesta con comparativos de proyección según histórico de ventas. |  | Gerente Comercial | Junio | Mensual |  | 100% | Junio
|  | Q2 | Homologación con Javier y definir fecha de ejecución. |  | Gerente Comercial /CEO | Junio | Mensual |  | 0% | Stand by por Direccion
|  | Q2 | Presentar a los equipos el sistema de comisión. |  | Gerente Comercial /CEO | Junio | Mensual |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
| Implementar la herramienta CRM en los equipos, fuerza de ventas y Operaciones. | Q1 | Buscar herramientas y presupuestarlas | Media | Gerente Comercial | Marzo | Mensual | Lograr que el 60% de los presupuestos se registren en la herramienta CRM | 100%
|  | Q1 | Definir la herramienta. |  | Gerente Comercial / CEO | Marzo | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Comenzar a definir los parámetros y ajustes de la herramienta en cada equipo. |  | Gerente Comercial / supervisores | Junio | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Realizar capacitación a los equipos sobre la herramienta y cómo gestionar las oportunidades |  | Aurelia | Junio | Mensual |  | 50%
|  | Q2 | Realizar practica y ajustes necesarios de lo relevado en los equipos. |  | Equipo comercial | Junio | Mensual |  | 75%
|  | Q3/Q4 | Medir el uso y necesidades de los equipos. |  | Equipo de lideres | Diciembre | Mensual |  | 0% | Stand by por Direccion
0%
0%
| Implementación de mejoras en el Comité de mejoras | Q1 |  | Alta | Equipo comercial | Marzo | Mensual | Brindar soluciones y cierre a cada necesidad planteada por el equipo | 100%
|  | Q1 | Categorizar las necesidades |  | Equipo comercial | Marzo | Mensual |  | 100%
|  | Q1 | Vincular las necesidades con las áreas de soporte y responsables del proceso. |  | Gerente Comercial | Marzo | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Planificar reuniones para definir plan de trabajo y propuestas de solución. |  | Equipo Gerencial | Junio | Mensual |  | 20% | 4
|  | Q2/Q3 | Comunicar las propuestas a los equipos de los avances |  | Gerente Comercial/ RRHH/ CEO | Septiembre | Mensual |  | 10% | 2
0%
0%
0%
| Lograr alcanzar las ventas mensuales planteadas para el 2025 en la fuerza de ventas Tour Operativo y Consolidador | Q1 | Elaborar planes de acción junto a los líderes para apalancar los desvíos negativo de los objetivos. | Alta | Gerente Comercial | Marzo | Mensual | Lograr alcanzar los objetivos planteados por la direccion | 40% | 4
|  | Q2/Q3/Q4 | Generar contactos mensualmente personalizados a las 6 agencias Top Venta aereos, con participación de Gerente comercial, Jefes de ventas, jefe comercial y participación en caso especial de Javier. |  | Equipo comercial / CEO | Diciembre | Mensual |  | 50% | 15
|  | Q2/Q3/Q5 | Comunicar y reforzar las promociones y destinos del mes con los vendedores de agencias que presentan baja en las ventas en función al promedio de ventas efectuadas en el 2024 comparadas al 2025, |  | Gerencia Comercial / Supervisores venta | Diciembre | Mensual |  | 40% | 4
|  | Q2/Q3/Q6 | En cada Workshop fijar un objetivo de 20 contactos de agencias nuevas, realizando un seguimiento mensual de su productividad. |  | Gerente Comercial/ Equipo comercial | Diciembre | Mensual |  | 50% | 4
|  | Q2/Q3/Q7 | Grupo GEA: registrar las agencias nuevas de la plaza Cba, Santa Fe, NOA con sus correspondiente acciones para lograr que facturen con Siga. |  | Gerente Comercial / Supervisor Comercial | Diciembre | Mensual |  | 40%
|  | Q2/Q3/Q4 | Incrementar la cantidad de vendedores: consolidador +3 / Tour Operador: +3. ( +al equipo actual) |  | Gerente Comercial / RRHH | Diciembre | Mensual |  | 50%
[7 empty] | S |  | 0%
0%
0%
0%
| Diseñar y definir la estructura de lideres para gestionar el equipo Tour operador | Q3 | Acordar con Javier condiciones y proyección de la propuesta. |  | Gerente Comercial / CEO | Septiembre | Mensual | Lograr eficientizar los recursos de la empresa. | 0%
|  | Q3 | Diseñar alternativas a la proyección de estructura de Siga |  | Gerente Comercial / CEO / Supervisoras | Septiembre | Mensual |  | 0% | Proyecto Eempresa B
|  | Q3 | Definir condiciones contractuales y potenciales contingencias de la situación. |  | Gerente Comercial / CEO / RRHH | Septiembre | Mensual |  | 0%
|  | Q4 | Armar un plan de comunicación y comunicarlo. |  | Gerente Comercial / RRHH | Nobiembre | Mensual |  | 0%
0%
0%
0%
| Presentación del Rebranding | Q1 | Seleccionar agencia y presupuesto para rebranding | Media | Gerente Comercial | Enero | Mensual | Comenzar a comunicar con la nueva imagen de Siga. | 100%
|  | Q1 | Planificar el proyecto en 3 meses |  | Gerente Comercial | Enero | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Definir la imagen de Siga para los proximos 10 años |  | CEO | Marzo | Mensual |  | 100%
|  | Q2 | Definir los elementos a de merchandising |  | Gerencia de MKT/ CEO | Junio | Mensual |  | 75%
|  | Q3 | Acordar con Javier fecha de presentación, contenido y presupuesto e evento. |  | Gerente Comercial | Septiembre | Mensual |  | 0% | Stand by por Direccion
|  | Q3 | Realizar la presentación de la nueva imagen de la marca a las agencias y proveedores de Siga. |  | Gerencia de MKT/ CEO | Septiembre | Mensual |  | 0%
| Diseñar y actualizar el dashboard (tablero de indicadores) | Q1 | Contactar el proveedor y trabajar en la mejora de la herramienta | Media | Gerente Comercial |  |  | Contar con la informacion necesaria del negocio para la toma de desiciones. | 80%
|  | Q2 | Mantener los reportes actuales sin errores de informacion |  | Gerente Comercial / Gerencia Adm |  |  |  | 0%
|  | Q2 | Proponer mas informacion de acuerdo a las areas que intervienen |  | Gerente Comercial / Gerencia Adm / CEO |  |  |  | 5%
|  | Q3 | Probar y ajustar herramienta con participacion de los usuarios que lo utilizan |  | Gerente Comercial / Gerencia Adm / CEO |  |  |  | 0%
|  | Q3 | Presentar producto finalizado |  | Gerente Comercial / Gerencia Adm / CEO |  |  |  | 0%